**ТЕРРИТОРИАЛЬНАЯ ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ ЩИГРОВСКОГО РАЙОНА КУРСКОЙ ОБЛАСТИ**

**Р Е Ш Е Н И Е**

|  |  |
| --- | --- |
| 20 июня 2023 года  | № 43/356-5 |

г. Щигры

**О Календарном плане**

**мероприятий по подготовке и проведению выборов депутатов Представительного Собрания Щигровского района Курской области пятого созыва в единый день голосования 10 сентября 2023 года**

В соответствии с решением Представительного Собрания Щигровского района Курской области от 20 июня 2023 года № «О назначении выборов депутатов Представительного Собрания Щигровского района Курской области пятого созыва», руководствуясь статьей 26 Закона Курской области «Кодекс Курской области о выборах и референдумах», решением Избирательной комиссии Курской области от 30 мая 2023 года № 28/241-7 «О Примерном календарном плане мероприятий по подготовке и проведению (дополнительных) выборов в органы местного самоуправления Курской области в единый день голосования 10 сентября 2023 года», территориальная избирательная комиссия Щигровского района Курской области РЕШИЛА:

1. Утвердить Календарный план мероприятий по подготовке и проведению выборов депутатов Представительного Собрания Щигровского района Курской области пятого созыва в единый день голосования 10 сентября 2023 года (прилагается).

2. Направить Календарный план мероприятий по подготовке и проведению выборов депутатов Представительного Собрания Щигровского района Курской области пятого созыва в единый день голосования 10 сентября 2023 года в участковые избирательные комиссии Щигровского района для использования в работе.

3. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на председателя территориальной избирательной комиссии Щигровского района Курской области Смахтину И.В.

4. Разместить настоящее решение на официальном сайте Администрации Щигровского района Курской области в разделе «Территориальная избирательная комиссия информирует» и направить настоящее решение в Избирательную комиссию Курской области для размещения на официальном сайте в сети «Интернет».

Председатель территориальной

избирательной комиссии И. В. Смахтина

Секретарь территориальной

избирательной комиссии М. Н. Гринева

## Приложение

## УТВЕРЖДЕН

территориальной избирательной комиссией Щигровского района Курской области (решение от 20 июня 2023 года №43/356-5)

 **Календарный план**

**мероприятий по подготовке и проведению выборов**

**депутатов Представительного Собрания Щигровского района Курской области пятого созыва в единый день голосования 10 сентября 2023 года**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **№ п/п** | **Содержание мероприятия** | **Срок исполнения** | **Исполнители** |
| **1** | **2** | **3** | **4** |
| 1. **НАЗНАЧЕНИЕ ВЫБОРОВ**
 |
|  | Назначение выборов депутатов Представительного Собрания Щигровского района Курской области пятого созыва | Не ранее чем за 90 дней и не позднее чем за 80 дней до дня голосования**(20 июня 2023)**(часть 7 статьи 12 Кодекса) | Представительное Собрание Щигровского района Курской области |
|  | Официальное опубликование решения о назначении выборов в средствах массовой информации | Не позднее чем через пять дней со дня принятия решения о назначении выборов**23 июня 2023 года**(часть 7 статьи 12 Кодекса) |  Представительное Собрание Щигровского района Курской области |
| 1. **ИЗБИРАТЕЛЬНЫЕ УЧАСТКИ. СПИСКИ ИЗБИРАТЕЛЕЙ**
 |
|  | Возложение полномочий окружных избирательных комиссий на территориальную избирательную комиссию | Не позднее чем за 80 дней до дня голосования**20 июня 2023 года**(части 1, 3 статьи 25 Кодекса) | Территориальная избирательная комиссия Щигровского района Курской области  |
|  | Опубликование списков избирательных участков с указанием их границ, номеров, мест нахождения участковых избирательных комиссий, помещений для голосования и номеров телефонов участковых избирательных комиссий  | Не позднее чем за 40 дней до дня голосования**не позднее 31 июля 2023 года**(часть 6 статьи 20 Кодекса) | Глава Щигровского района Курской области |
|  | Составление списков избирателей в том числе с использованием ГАС «Выборы», отдельно по каждому избирательному участку | **Не позднее 28 августа 2023 года**(часть 7 статьи 18 Кодекса) | Территориальная избирательная комиссия Щигровского района Курской области |
|  | Передача первого экземпляра списка избирателей в участковые избирательные комиссии | Не позднее чем за 10 дней до дня голосования **29 августа 2023 года**(часть 12 статьи 18 Кодекса) | Территориальная избирательная комиссия Щигровского района Курской области |
|  | Представление списка избирателей для ознакомления избирателей и дополнительного уточнения | За 10 дней до дня голосования**с 30 августа 2023 года**(часть14 статьи 18 Кодекса) | Участковые избирательные комиссии Щигровского района Курской области |
|  | Оформление отдельных книг списка избирателей (в случае разделения списка на отдельные книги) | Не позднее дня, предшествующего дню голосования**7 сентября 2023 года**(часть 12 статьи 18 Кодекса) | Председатель участковой избирательной комиссии |
|  | Подписание выверенного и уточненного списка избирателей и его заверение печатью участковой избирательной комиссии | Не позднее дня, предшествующего дню голосования**7 сентября 2023 года**(часть 13 статьи 18 Кодекса) | Председатель, секретарь участковой избирательной комиссии |

|  |
| --- |
| 1. **НАБЛЮДАТЕЛИ. ПРЕДСТАВИТЕЛИ СРЕДСТВ МАССОВОЙ ИНФОРМАЦИИ**
 |
|  | Представление в территориальную избирательную комиссию Щигровского района Курской области списка наблюдателей, назначенных в участковые избирательные комиссии | Не позднее чем за три дня до дня (первого дня) голосования**не позднее 4 сентября 2023 года** (часть 7.1 статьи 30 Кодекса) | Политическая партия, субъект общественного контроля, зарегистрированный кандидат |
|  | Представление направления, выданного зарегистрированным кандидатом, избирательным объединением, субъектом общественного контроля, в избирательную комиссию, в которую назначен наблюдатель | **В день, предшествующий дню голосования, либо непосредственно в день голосования**(часть 8 статьи 30 Кодекса) | Наблюдатели, указанные в списках, представленных в территориальную избирательную комиссию Щигровского района Курской области  |
|  | Размещение на официальном сайте Избирательной комиссии Курской области в сети «Интернет» информации об аккредитации представителей средств массовой информации и форм заявок на аккредитацию | **Не позднее 20 июля 2023 года** (пункт 4 Постановления ЦИК России от 05.07.2022 №89/743-8) | Избирательная комиссия Курской области |
|  | Подача в Избирательную комиссию Курской области заявок на аккредитацию представителей средств массовой информации для осуществления полномочий, указанных в п. 1.2, 3 и 11.1 ст. 30 Федерального закона 67-ФЗ | В период, который начинается с 20 июля года проведения выборов, референдумов, назначенных на второе воскресенье сентября, и оканчивается не позднее чем за три дня до дня (первого дня) голосования **с 20 июля по 4 сентября 2023 года**(пункт 2.2 [Поряд](#Par1)ка аккредитации, утвержденного Постановлением ЦИК России от 05.07.2022 №89/743-8) | Редакции средств массовой информации |
| 1. **ВЫДВИЖЕНИЕ И РЕГИСТРАЦИЯ КАНДИДАТОВ, СПИСКОВ КАНДИДАТОВ**
 |
|  | Составление и публикация в региональных государственных периодических печатных изданиях списка политических партий, их соответствующих региональных отделений, имеющих право в соответствии с Федеральным законом «О политических партиях», принимать участие в выборах в качестве избирательных объединений по состоянию на день официального опубликования решения о назначении выборов, размещение его на своем официальном сайте в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», а также направление этого списка в территориальную избирательную комиссию Щигровского района Курской области | Не позднее, чем через три дня со дня официального опубликования решения о назначении выборов**не позднее 29 июня 2023 года**(часть 3 статьи 35 Кодекса) | Управление Министерства юстиции Российской Федерации по Курской области |
|  | Выдвижение кандидатов на выборах депутатов Представительного Собрания Щигровского района Курской области пятого созыва в порядке самовыдвижения | **Период составляет 20 дней со дня официального опубликования (публикации) решения о назначении выборов** **с 23 июня по 12 июля 2023 года**(пункт 25 статьи 2, часть 8 статьи 33 Кодекса) | Граждане, обладающие пассивным избирательным правом  |
|  | Выдача письменного подтверждения о получении документов, уведомляющих выдвижение кандидата в порядке самовыдвижения по соответствующему избирательному округу | **Незамедлительно после представления документов о выдвижении кандидата** | Территориальная избирательная комиссия Щигровского района Курской области  |
|  | Выдвижение избирательными объединениями кандидатов на выборах депутатов Представительного Собрания Щигровского района Курской области пятого созыва | **Период составляет 20 дней со дня официального опубликования (публикации) решения о назначении выборов** **с 23 июня по 12 июля 2023 года**(пункт 25 статьи 2, часть 8 статьи 33 Кодекса) | Избирательные объединения |
|  | Представление списков кандидатов по одномандатным избирательным округам, выдвинутых избирательными объединениями, иных документов для заверения | **Период составляет 20 дней** (часть 8 статьи 33 Кодекса) | Уполномоченные представители избирательных объединений |
|  | Выдача уполномоченному представителю избирательного объединения письменного подтверждения о получении документов для заверения списка кандидатов  | **Незамедлительно после представления документов**  | Территориальная избирательная комиссия Щигровского района Курской области  |
|  | Рассмотрение документов, представленных избирательными объединениями, выдача заверенных копий списков кандидатов по одномандатным избирательным округам, либо мотивированного отказа в заверении списков кандидатов | **В течение трех дней со дня** **представления документов** (часть 11 статьи 35 Кодекса) | Территориальная избирательная комиссия Щигровского района Курской области  |
|  | Представление для проверки достоверности сведений о кандидатах в соответствующие органы  | **Незамедлительно после поступления документов** | Территориальная избирательная комиссия Щигровского района Курской области  |
|  | Сбор подписей в поддержку выдвижения кандидата | **Со дня, следующего за днем уведомления комиссии о выдвижении кандидата, списка кандидатов** (часть 4 статьи 38 Кодекса) | Граждане Российской Федерации |
|  | Представление документов для регистрации в территориальную избирательную комиссию Щигровского района Курской области | **До 18 часов по московскому времени дня, следующего за днем окончания периода выдвижения и сбора подписей****до 18.00 часов 13 июля 2023 года**(часть 10 статьи 38 Кодекса) | Кандидаты |
|  | Извещение кандидата о неполноте сведений или несоблюдении требований закона к оформлению документов для регистрации | **Не позднее чем за 3 дня до дня заседания соответствующей избирательной комиссии**(часть 2 статьи 39 Кодекса) | Территориальная избирательная комиссия Щигровского района Курской области  |
|  | Внесение в территориальную избирательную комиссию Щигровского района Курской области уточнений и дополнений в документы, содержащие сведения о кандидате, и иные документы (за исключением подписных листов с подписями избирателей) | **Не позднее чем за 1 день до дня заседания соответствующей избирательной комиссии**(часть 2 статьи 39 Кодекса) | Кандидаты |
|  | Принятие решения о регистрации кандидата, либо об отказе в регистрации | **В течение 10 дней со дня представления документов, необходимых для регистрации**(часть 14 статьи 39 Кодекса) | Территориальная избирательная комиссия Щигровского района Курской области |
|  | Выдача копий решений комиссии об отказе в регистрации кандидата, с изложением оснований отказа  | **В течение одних суток с момента принятия решения об отказе в регистрации**(часть 19 статьи 39 Кодекса) | Территориальная избирательная комиссия Щигровского района Курской области |
|  | Передача в СМИ для опубликования сведений о зарегистрированных кандидатах | **В течение двух суток со дня принятия соответствующих решений**(часть 2 статьи 30 Кодекса) | Территориальная избирательная комиссия Щигровского района Курской области  |
|  | Отзыв кандидата, списка кандидатов избирательным объединением, принявшим решение о выдвижении кандидата, списка кандидатов  | Не позднее чем за 5 дней до дня (первого дня) голосования**не позднее 2 сентября 2023 года**(часть 27 и часть 28 статьи 39) | Орган избирательного объединения, принявший решение о выдвижении кандидата, списка кандидатов  |
|  | Исключение некоторых кандидатов из выдвинутого избирательным объединением списка кандидатов | Не позднее чем за 15 дней до дня голосования**не позднее 25 августа 2023 года**(часть 28 статьи 39 Кодекса) | Орган избирательного объединения, принявший решение о выдвижении списка кандидатов по одномандатным (многомандатным) избирательным округам |
|  | Снятие кандидатом своей кандидатуры:кандидатом, выдвинутым в составе списка кандидатовкандидатом, выдвинутым в порядке самовыдвиженияпо вынуждающим обстоятельствам | (части 26 статьи 39 Кодекса)Не позднее чем за 15 дней до дня голосования**не позднее 25 августа 2023 года**не позднее чем за 5 дней до дня (первого дня) голосования**не позднее 2 сентября 2023 года**не позднее чем за 1 день до дня (первого дня) голосования**не позднее 6 сентября 2023 года** | Кандидат |
| 1. **СТАТУС КАНДИДАТОВ**
 |
|  | Представление зарегистрированным кандидатом в территориальную избирательную комиссию Щигровского района Курской области заверенной копии приказа (распоряжения) об освобождении от выполнения служебных обязанностей на время участия в выборах  | **Не позднее чем через 5 дней со дня регистрации**(часть 2 статьи 41 Кодекса) | Зарегистрированные кандидаты, находящиеся на государственной или муниципальной службе, либо работающие в организациях, осуществляющих выпуск средств массовой информации |
|  | Назначение доверенных лиц кандидатом | **После выдвижения кандидата**(часть 1 статьи 44 Кодекса) | Кандидаты |
|  | Регистрация доверенных лиц кандидатов | **В течение 5 дней со дня поступления письменного заявления кандидата и заявления гражданина о согласии быть доверенным лицом**(часть 1 статьи 44 Кодекса) |  Территориальная избирательная комиссия Щигровского района Курской области |
| 1. **ИНФОРМИРОВАНИЕ ИЗБИРАТЕЛЕЙ И ПРЕДВЫБОРНАЯ АГИТАЦИЯ**
 |
|  | Агитационный период | **Со дня выдвижения кандидатов и****до ноля часов 8 сентября 2023 года**(часть 1 статьи 50 Кодекса) | Кандидаты, зарегистрированные кандидаты |
|  | Представление перечня муниципальных организаций телерадиовещания и муниципальных периодических печатных изданий в территориальную избирательную комиссию Щигровского района Курской области | Не позднее чем на десятый день после дня официального опубликования решения о назначении выборов**не позднее 6 июля 2023 года**(часть 6 статьи 48 Кодекса) | Орган исполнительной власти, уполномоченный на осуществление функций по регистрации средств массовой информации |
|  | Опубликование перечня муниципальных организаций телерадиовещания и муниципальных периодических печатных изданий  | Не позднее чем на пятнадцатый день после дня официального опубликования решения о назначении выборов**не позднее 11 июля 2023 года** (часть 5 статьи 48 Кодекса) |  Территориальная избирательная комиссия Щигровского района Курской области |
|  | Опубликование организациями телерадиовещания, редакциями периодических печатных изданий и сетевых изданий сведений о размере (в валюте РФ) и других условиях оплаты эфирного времени, печатной площади, услуг по размещению агитационных материалов.Представление в территориальную избирательную комиссию Щигровского района Курской области указанных сведений, информации о дате и об источнике их опубликования, сведений о регистрационном номере и дате выдачи свидетельства о регистрации средства массовой информации и уведомление о готовности предоставить эфирное время, печатную площадь для проведения предвыборной агитации, услуг по размещению агитационных материалов в сетевом издании | Не позднее чем через 30 со дня официального опубликования решения о назначении выборов**не позднее 26 июля 2023 года**(часть 6 статьи 51 Кодекса) | Организации телерадиовещания, редакции периодических печатных изданий и сетевых изданий |
|  | Опубликование сведений о размере (в валюте РФ) и других условиях оплаты работ или услуг по изготовлению печатных агитационных материалов.Представление в территориальную избирательную комиссию Щигровского района Курской указанных сведений, а также сведений, содержащих наименование, юридический адрес и идентификационный номер налогоплательщика организации (фамилию, имя, отчество индивидуального предпринимателя, наименование субъекта РФ, района, города, иного населенного пункта, где находится место его жительства) | Не позднее чем через 30 дней со дня официального опубликования решения о назначении выборов**не позднее 26 июля 2023 года**(пункт 1.1 статьи 54 Федерального закона № 67-ФЗ) | Организации, индивидуальные предприниматели, выполняющие работы или оказывающие услуги по изготовлению печатных агитационных материалов |
|  | Проведение жеребьевки в целях распределения бесплатной и платной печатной площади, бесплатного и платного эфирного времени | Не позднее чем за 32 дня до дня голосования**не позднее 8 августа 2023 года**(часть 8 статьи 52 и часть 3 статьи 53 Кодекса) | Территориальная избирательная комиссия Щигровского района Курской области, организации телерадиовещания и редакции периодических печатных изданий |
|  | Опубликование графиков предоставления зарегистрированным кандидатам, избирательным объединениям, зарегистрировавших списки кандидатов, бесплатного и платного эфирного времени для проведения предвыборной агитации | **После проведения жеребьевки**(часть 8 статьи 52 Кодекса) | Территориальная избирательная комиссия Щигровского района Курской области, организации телерадиовещания и редакции периодических печатных изданий |
|  | Проведение предвыборной агитации на каналах организаций телерадиовещания, в периодических печатных изданиях и в сетевых изданиях | Начинается за 28 дней до дня голосования и прекращается в ноль часов по местному времени дня, предшествующего дню голосования, а в случае принятия решения о голосовании в течение нескольких дней подряд - в ноль часов по местному времени первого дня голосования**с 12 августа 2023 года** **до 00.00 часов 8 сентября 2023 года**(часть 2 статьи 50 Кодекса) | Организации телерадиовещания, редакции периодических печатных изданий и сетевые издания |
|  | Сообщение соответствующим организациям телерадиовещания об отказе от использования эфирного времени | **Не позднее чем за 2 дня до выхода в эфир агитационного материала**(часть 12 статьи 52 Кодекса) | Зарегистрированные кандидаты |
|  | Сообщение соответствующим редакциям периодических печатных изданий об отказе от использования печатной площади | **Не позднее чем за 5 дней до опубликования агитационного материала**(часть 4 статьи 53 Кодекса) | Зарегистрированные кандидаты |
|  | Прекращение опубликования результатов опросов общественного мнения, прогнозов результатов выборов и иных исследований, связанных с выборами  | В течение 5 дней до дня голосования, а также в день голосования**с 5 по 10 сентября 2023 года включительно**(часть 3 статьи 47 Кодекса) | Организации телерадиовещания и редакции периодических печатных изданий |
|  | Публикация избирательными объединениями, выдвинувшими кандидатов, список кандидатов предвыборных программ | Не позднее чем за 10 дней до дня голосования**не позднее 30 августа 2023 года**(часть 12 статьи 49 Кодекса) | Избирательные объединения |
|  | Представление в территориальную избирательную комиссию Щигровского района Курской области экземпляров печатных агитационных материалов или их копий, экземпляров аудиовизуальных агитационных материалов, фотографий иных агитационных материалов, а также сведений о месте нахождения (об адресе места жительства) организации (лица), изготовившей и заказавшей (изготовившего и заказавшего) эти материалы, и копия документа об оплате изготовления данного предвыборного агитационного материала из соответствующего избирательного фонда | **До начала распространения****соответствующих агитационных материалов**(пункт 3 статьи 54 Федерального закона № 67-ФЗ) | Кандидаты |
|  | Представление в территориальную избирательную комиссию Щигровского района Курской области копий агитационного материала, предназначенного для размещения на каналах организаций, осуществляющих телерадиовещание, в периодических печатных изданиях, вместе с информацией о том, изображение какого кандидата (каких кандидатов) использовано в соответствующем агитационном материале (в случае использования изображений кандидата (кандидатов) в агитационном материале)  | **После направления (передачи) агитационного материала в указанную организацию, редакцию периодического печатного издания и до начала его распространения** (пункт 11.1 статьи 50 Федерального закона № 67-ФЗ) | Зарегистрированный кандидат, избирательное объединение |
|  | Представление в территориальную избирательную комиссию Щигровского района Курской области организациями, осуществляющими выпуск средств массовой информации, данных учета объемов и стоимости эфирного времени и печатной площади, предоставленных для проведения предвыборной агитации, объемов и стоимости услуг по размещению агитационных материалов в сетевых изданиях  | Не позднее чем через 10 дней со дня голосования**не позднее 20 сентября 2023 года**(часть 8 статьи 51 Кодекса) | Организации телерадиовещания, редакции периодических печатных изданий и редакции сетевых изданий |
|  | Выделение специальных мест на территории каждого избирательного участка для размещения печатных агитационных материалов | Не позднее чем за 30 дней до дня голосования**не позднее 10 августа 2023 года**(пункт 7 статьи 54 Федерального закона № 67-ФЗ) | Органы местного самоуправления по предложению территориальной избирательной комиссии Щигровского района Курской области  |
|  | Рассмотрение заявлений о выделении помещений для проведения встреч зарегистрированных кандидатов, их доверенных лиц с избирателями | **В течение 3 дней со дня их подачи**(часть 5 статьи 54 Кодекса) | Собственник, владелец помещения |
|  | Размещение на стендах в помещении соответствующей избирательной комиссии информации о зарегистрированных кандидатах, избирательных объединениях | **Не позднее 3 сентября 2023 года**(статья 63 Кодекса) | Территориальная избирательная комиссия Щигровского района Курской области  |
| 1. **ФИНАНСИРОВАНИЕ ВЫБОРОВ**
 |
|  | Финансирование расходов, связанных с подготовкой и проведением выборов депутатов Представительго Собрания Щигровского района Курской области пятого созыва.Выделение денежных средств территориальной избирательной комиссию Щигровского района Курской области | **Не позднее чем в десятидневный срок со дня официального опубликования решения о назначении выборов** (часть 1 статьи 58 Кодекса) | Администрация Щигровского района Курской области |
|  | Открытие кандидатом специального избирательного счета для формирования избирательного фонда*При проведении выборов в органы местного самоуправления создание кандидатом избирательного фонда необязательно при условии, что число избирателей в избирательном округе не превышает пять тысяч и финансирование кандидатом своей избирательной кампании не производится. В этом случае кандидат уведомляет письменно соответствующую избирательную комиссию об указанных обстоятельствах.**На выборах органов местного самоуправления сельских поселений создание избирательного фонда кандидата возможно без открытия специального избирательного счета в случае, если расходы на финансирование избирательной кампании кандидата не превышают пятнадцати тысяч рублей. В этом случае избирательный фонд создается только за счет собственных средств кандидата.* | **После письменного уведомления комиссии о выдвижении**(часть 1 статьи 60 Кодекса)(часть 13 статьи 60 Кодекса) | Кандидаты |
|  | Представление итогового финансового отчета | **Не позднее чем через 30 дней со дня официального опубликования результатов выборов**(часть 9 статьи 61 Кодекса) | Кандидаты |
|  | Передача копий финансовых отчетов кандидатов в СМИ для опубликования | **Не позднее чем через 5 дней** **со дня их поступления**(часть 10 статьи 61 Кодекса) | Территориальная избирательная комиссия Щигровского района Курской области |
|  | Представление участковыми избирательными комиссиями в территориальную избирательную комиссию Щигровского района Курской области финансовых отчетов о поступлении и расходовании средств, выделенных на подготовку выборов | **Не позднее чем через 10 дней после официального опубликования итогов выборов**(часть 4 статьи 58 Кодекса) | Участковые избирательные комиссии Щигровского района Курской области |
|  | Представление территориальной избирательной комиссией Щигровского района Курской области, организующей подготовку и проведение выборов депутатов Представительного Собрания Щигровского района Курской области пятого созыва финансового отчета о поступлении и расходовании средств местного бюджета, выделенных на подготовку и проведение выборов, а также сводный финансовый отчет о поступлении и расходовании средств избирательных фондов кандидатов | **Не позднее чем через 35 дней со дня официального опубликования итогов выборов**(часть 4 статьи 58 Кодекса) |  Территориальная избирательная комиссия Щигровского района Курской области |
| 1. **ГОЛОСОВАНИЕ И ОПРЕДЕЛЕНИЕ РЕЗУЛЬТАТОВ ВЫБОРОВ**
 |
|  | Утверждение формы, текста и числа избирательных бюллетеней, а также порядка осуществления контроля за их изготовлением | Не позднее чем за 20 дней до дня голосования**не позднее 20 августа 2023 года** (часть 5 статьи 65 Кодекса) | Территориальная избирательная комиссия Щигровского района Курской области  |
|  | Изготовление избирательных бюллетеней  | **Дата определяется решением территориальных избирательных комиссий** | Территориальная избирательная комиссия Щигровского района Курской области |
|  | Передача избирательных бюллетеней участковым избирательным комиссиям  | Не позднее чем за 1 день до дня (первого дня) голосования **6 сентября 2023** **года**(часть 17 статьи 65 Кодекса) | Территориальная избирательная комиссия Щигровского района Курской области  |
|  | Оповещение избирателей о дне, времени и месте голосования | Не позднее чем за 10 дней до дня голосования**не позднее 30 августа 2023 года**(часть 2 статьи 66 Кодекса) | Участковые избирательные комиссии |
|  | Проведение голосования | **С 8:00 часов до 20:00 часов****8, 9, 10 сентября 2023 года**(часть 1 статьи 66 Кодекса) | Участковые избирательные комиссии |
|  | Подача письменного заявления или устного обращения, в том числе, поданного при содействии других лиц, о предоставлении возможности проголосовать вне помещения для голосования | В течение 10 дней до дня голосования, но не позднее чем за 6 часов до окончания времени голосования**с 31 августа до** **14.00 часов 10 сентября 2023 года**(часть 5 статьи 68 Кодекса) | Избиратели |
|  | Подсчет и погашение неиспользованных избирательных бюллетеней, находящихся в избирательных комиссиях | В последний день голосования после окончания времени голосования**10 сентября 2023 года** **после окончания времени голосования**(часть 23 статьи 65 Кодекса) | Территориальная избирательная комиссия Щигровского района Курской области, участковые избирательные комиссии |
|  | Подсчет голосов на избирательном участке и составление протокола об итогах голосования | **После окончания времени голосования без перерыва до установления итогов голосования на избирательном участке**(часть 2 статьи 70 Кодекса) | Участковые избирательные комиссии |
|  | Определение общих результатов выборов  | Не позднее 7 дней после дня голосования**не позднее 17 сентября 2023 года**(часть 11 статьи 92 Кодекса) | Территориальная избирательная комиссия Щигровского района Курской области  |
|  | Направление общих данных о результатах выборов в редакцию газеты «Районный вестник»  | **В течение одних суток после определения результатов выборов**(часть 2 статьи 74 Кодекса) | Территориальная избирательная комиссия Щигровского района Курской области |
|  | Представление в территориальную избирательную комиссию Щигровского района Курской областикопии приказа (иного документа) об освобождении его от обязанностей, несовместимых со статусом депутата | **В пятидневный срок со дня извещения кандидата об избрании**(часть 5 статьи 72 Кодекса) | Избранный депутат  |
|  | Официальное опубликование результатов выборов депутатов Представительного Собрания Щигровского района Курской области пятого созыва, включая данные о количестве голосов, полученных каждым из кандидатов | Не позднее 20 дней со дня голосования**не позднее 29 сентября 2023 года**(часть 3 статьи 74 Кодекса) | Территориальная избирательная комиссия Щигровского района Курской области  |
|  | Регистрация избранных депутатов Представительного Собрания Щигровского района Курской области пятого созыва и выдача им удостоверений об избрании | **После официального опубликования общих результатов выборов и представления избранным кандидатом копии приказа (иного документа) об освобождении от обязанностей, несовместимых со статусом депутата, главы муниципального образования**(часть 12 статьи 92 Кодекса) | Территориальная избирательная комиссия Щигровского района Курской области |
|  | Официальное опубликование (обнародование) данных, содержащихся в протоколах участковых избирательных комиссий, сформированных на территории Щигровского района Курской области | Не позднее двух месяцев со дня голосования**не позднее 10 ноября 2023 года**(часть 4 статьи 74 Кодекса) | Территориальная избирательная комиссия Щигровского района Курской области  |